# МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ,НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИРЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

# МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

# «КУЛИБУХНИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН»

368317, с. КУЛИБУХНА	                                                                                                                                   эл. почта: kulibuhna@yandex.ru

СОГЛАСОВАНО координатор подготовки к введению ФГОС СОО, заместитель директора школы по УВР ____________ А.К. Мутаева «____»____________20_____ г. УТВЕРЖДЕНО директор школы _________ Р.К. Гаджиев приказ № 48 от 02.09.2015г.

Д О Р О Ж Н А Я  К А Р Т А

ВВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС СОО)

на период с 01.09.2015 г. по 01.09.2020 г.

Село Кулибухна-2015 год

ШАГ 1: Создание Рабочей группы для разработки и управления 
программой изменений и дополнений образовательной системы ОУ на период подготовки и введения ФГОС СОО

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
|  | Создание Рабочей группы в составе администрации, председателя Управляющего совета, педагогов-предметников и классных руководителей будущих пятиклассников 2015-2016 уч. года, обеспечивающей координацию действий педагогического коллектива МКОУ «Кулибухнинская ООШ» и отвечающей за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса. | Январь 2015 г. |
|  | Организация изучения ФГОС СОО администрацией школы. | Март 2015 г. |
|  | Организация изучения ФГОС СОО членами Рабочей группы. | Март-октябрь 2015г. |
|  | Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС СОО | Октябрь-ноябрь 2015 г. (входной), 2 раза в год по программе мониторинга введения ФГОС СОО в муниципальных общеобразовательных учреждениях. |
|  | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС СОО. | с 01.01.2015 г. по 01.09.2020 г. |
|  | Утверждение плана работы рабочей группы по введению ФГОС СОО. | Сентябрь 2015 г. |
|  | Прохождение профессиональной переподготовки администрации школы, педагогов-предметников, классных руководителей по внедрению ФГОС СОО. | Октябрь-ноябрь 2015 г. и согласно плану курсовой подготовки учителей-предметников. |
|  | Реализация ФГОС СОО согласно плану работы по введению ФГОС СОО. Корректировка плана работы по введению ФГОС СОО (по мере необходимости). | с 25.02.2015 г. по 01.09.2020 г. |

ШАГ 2: Определение изменений и дополнений, вносимых в образовательную систему

МКОУ «Кулибухнинская ООШ»

1. Таблица по итогам проблемно-ориентированного анализа

| № п/п | Показатели | Имеются и соответствуют требованиям ФГОС СОО | Имеются, но требуют корректировки в соответствии с ФГОС СОО | Отсутствуют и требуют разработки и введения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Образовательные цели ОУ | да |  |  |
|  | Структура образовательного процесса (учебный план) | да |  |  |
|  | Содержание образовательных программ | да |  |  |
|  | Технологии обучения и воспитания | да |  |  |
|  | Условия образовательного процесса |  | да |  |
|  | Организационные механизмы контроля образовательного процесса и оценки его результатов | да |  |  |
|  | Оснащённость общеобразовательного учреждения в соответствии с требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений |  | да |  |
|  | Современная модель взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, культуры, спорта и т.п., обеспечивающих организацию внеурочной деятельности |  | да |  |
|  | Наличие сайта образовательного учреждения с целью обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации | да |  |  |

2. Способы устранения выявленных на этапе анализа недостатков образовательной системы

| № | Недостатки системы образования ОУ | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
|  | Отсутствие необходимого опыта формирования универсальных учебных действий как одной из составляющих требований к образовательному процессу согласно ФГОС СОО. | Повышение квалификации через серию технологических семинаров и методических конкурсов, организованных в лицее. |
|  | Недостаточная материально-техническая обеспеченность, оснащённость общеобразовательного учреждения в соответствии с требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | Оснащение кабинетов необходимыми ресурсами по мере финансирования. |
|  | Отсутствие опыта оценивания планируемых результатов (промежуточных и итоговых) при введении ФГОС СОО. | Разработка критериальной базы промежуточных и итоговых оценок достижения личностных, предметных и метапредметных результатов, необходимых для дальнейшего продолжения образования. |
|  | Отсутствие опыта разработки ООП СОО учреждения в требуемом формате и объеме в соответствии с требованиями ФГОС СОО. | Разработка основной образовательной программы согласно нормативам ФГОС СОО, Примерной ООП СОО, требованиям к условиям реализации ООП (информационно-методическим, материально-техническим, финансово-экономическим, кадровым и психолого-педагогическим); требованиям к новому порядку аттестации педагогических работников; требованиям к финансово-экономическим условиям (приведены в соответствие с Федеральным законом № 83ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений») и др. |

3. План мероприятий по подготовке к введению ФГОС СОО

Цель: обеспечение условий для введения и реализации ФГОС СОО в 5-х классах с 01 сентября 2015 года

Задачи:

- разработать локальные нормативные акты, регулирующие подготовку и введение ФГОС СОО в 5-х классах;

- разработать проект Основной образовательной программы основного общего образования (ООП СОО);

- создать необходимую материально-техническую базу и обеспечить оснащённость общеобразовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС СОО к учебному процессу и оборудованию учебных помещений;

- обеспечить методическое сопровождение педагогов, участвующих в подготовке к введению ФГОС СОО.

| Направление | Мероприятие | Ожидаемый результат | сроки | ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Соответствие нормативной базы ОУ требованиям ФГОС СОО | Создание в общеобразовательном учреждении рабочей группы по введению ФГОС СОО. | Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС СОО и утверждении Положения о рабочей группе. | Январь 2015 года | Директор школы. |
|  | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. | Перечень документов, включенных в банк. Адрес страницы школьного сайта, на которой размещены документы. | До 1 сентября 2020 года | Администрация, рабочая группа |
|  | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения (по мере необходимости) | Протокол(ы) заседания(й) органов, на которых рассматривались вопросы внесения изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения, Устав с внесёнными дополнениями и изменениями, утвержденный учредителем. | Июнь 2016 года | Директор школы. |
|  | Введение формы договора о предоставлении общего образования муниципальными образовательными учреждениями. | Приказ об утверждении формы договора о предоставлении общего образования муниципальными образовательными учреждениями. | До 1 сентября 2020 года | Директор школы. |
|  | Внесение изменений в «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных. | Протокол(ы) заседания(й) органов, на которых рассматривались вопросы внесения изменений в «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации», приказ о внесении изменений в Положение, Положение с указанием изменений и дополнений. | До 1 сентября 2020года | Заместители директора по УВР, руководители МО |
|  | Издание приказов по общеобразовательному учреждению: - О переходе ОУ на обучение по ФГОС СОО; - О разработке образовательной программы на 2015-2020 уч. год; - Об утверждении образовательной программы на 2015-2016 уч. год; - Об утверждении годового календарного учебного графика; - Об утверждении учебного плана; - Об утверждении программы (плана) внеурочной деятельности; - О проведении самообследования ОУ и обеспечении внутренней системы оценки качества образовательного процесса в части реализации ФГОС СОО; | Приказы | До 1 сентября 2015 года | Директор школы. |
|  | Разработка локальных актов, регламентирующих организацию образовательного процесса | Приказ об утверждении локальных актов, перечень локальных актов, локальные акты. | До 1 сентября 2015 года | Администрация, рабочая группа |
|  | Разработано расписание образовательного процесса с целями и задачами основной образовательной программы основной школы | Приказ об утверждении расписания образовательного процесса | До 1 сентября 2015 года | Администрация, рабочая группа |
| Разработка ОПП СОО образовательного учреждения | Целевой раздел: - пояснительная записка; | Протокол заседания рабочей группы об утверждении пояснительной записки; пояснительная записка. | До 1 октября 2015 года | Администрация, рабочая группа |
|  | - планируемые результаты освоения основной образовательной программы | Протокол заседания рабочей группы об утверждении планируемых результатов освоения ООП; документ «Планируемые результаты освоения ООП». | До 1 октября 2015 года |  |
|  | - система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования | Протокол заседания рабочей группы об утверждении системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП; документ «Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП». | До 1 октября 2015 года |  |
|  | Содержательный раздел: |  |  |  |
|  | - программа развития универсальных учебных действий (УУД), | Протокол заседания рабочей группы об утверждении программы развития УУД; программа развития УУД. | До 1 октября 2015 года | рабочая группа |
|  | - программы отдельных учебных предметов, курсов обязательной части учебного плана (перечислить): | Протоколы заседаний рабочей группы об утверждении программ учебных предметов, курсов; программы по каждому учебному предмету. | До 1 октября 2015 года | Администрация, рабочая группа |
|  | - программы учебных предметов, курсов части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса; |  |  | Администрация, рабочая группа |
|  | - программа воспитания и социализации | Протокол заседания рабочей группы об утверждении программы; программа воспитания и социализации. | До 1октября 2015 года | Администрация, рабочая группа |
|  | - программа коррекционной работы; | Протокол заседания рабочей группы об утверждении программы коррекционной работы; программа коррекционной работы. | До 1 октября 2015 года | Администрация, рабочая группа |
|  | Организационный раздел: |  |  |  |
|  | - учебный план основного общего образования | Протокол заседания рабочей группы об утверждении учебного плана; учебный план. | До 1 сентября 2020 года(ежегодно) | рабочая группа |
|  | -система условий реализации ООП | Протокол заседания рабочей группы об утверждении системы условий реализации ООП; система условий реализации ООП | До 1 сентября 2020 года(ежегодно) | рабочая группа |
|  | Утверждение основной образовательной программы общего образования общеобразовательного учреждения на заседании коллегиального органа (Педагогического совета) | Протокол (выписка из протокола) заседания коллегиального органа (Педагогического совета). Приказ об утверждении основной образовательной программы основного общего образования ОУ. | До 1 сентября 2020 года(ежегодно) | рабочая группа |
| Соответствие должностных инструкций работников ОУ нормативным требованиям | Должностные инструкции работников ОУ переработаны с учетом ФГОС и Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. | Приказ об утверждении новых или переработанных должностных инструкций. | До 1 сентября 2020 года | Администрация, рабочая группа |
| Соответствие списка учебников и учебных пособий для основной школы ФГОС СОО | Формирование заявки на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем. | Приказ об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, перечень УМК. | До 1 сентября 2020 года(ежегодно) | Библиотекарь |
|  | Обеспеченность ОУ учебниками в соответствии с ФГОС СОО. | Информация об обеспеченности учебниками с указанием % обеспеченности по каждому предмету учебного плана. | До 1 сентября 2020 года(ежегодно) |  |
| Установление заработной платы и прочих выплат работникам ОУ в соответствии с НСОТ | Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеры премирования в соответствии с новой системой оплаты труда. | Приказ об утверждении соответствующих локальных актов, локальные акты. | До 1 сентября 2020 года(ежегодно) | Директор школы, комиссия по распределению стимулирующих выплат |
|  | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками (по мере необходимости). | Информационная справка о количественном и качественном составе педагогических работников, с которыми заключены дополнительные соглашения, с указанием сути заключенных соглашений. | До 1 сентября 2020 года(ежегодно) | Директор школы |
| Наличие модели организации образовательного процесса с учетом внеурочной деятельности | Определение оптимальной модели организации образовательного процесса, | Описание модели организации образовательного процесса. | До 1 сентября 2015 года | Администрация, рабочая группа |
|  | Определение оптимальной модели организации внеурочной деятельности учащихся. | Описание модели организации внеурочной деятельности. | До 1сентября 2015 года | Администрация, рабочая группа |
| Включение в план методической работы вопросов введения ФГОС СОО | Разработка плана (раздела плана) методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО. | Приказ об утверждении плана методической работы. План методической работы (раздел плана, в части сопровождения введения ФГОС СОО). | До 1 сентября 2020 года(ежегодно) | Директор школы, руководители МО |
| Повышение квалификации учителей основной школы | Составление плана-графика поэтапного повышения квалификации учителей (по мере введения ФГОС). | Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации, план-график. | 2 раза в год | Директор школы |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО | Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП СОО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования. | Информация о расчетах и механизме формирования расходов, необходимых для реализации ООП СОО, муниципальное задание ОУ, учитывающее реализацию ООП СОО | До 01.01.2020 года(ежегодно) | Директор школы |
|  | Обеспечение финансовых условий реализации ООП СОО в соответствии с ФГОС СОО. | Информация о нормативах финансирования ОУ, объеме привлеченных дополнительных финансовых средств (с указанием источника финансирования) для обеспечения реализации ООП СОО, план ФХД |  |  |
|  | В норматив бюджетного финансирования учреждения включена оплата внеурочной деятельности | В муниципальном задании отражен критерий по организации в ОУ внеурочной деятельности |  |  |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО | Оснащённость общеобразовательного учреждения в соответствии с требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | Информация об оснащённости общеобразовательного учреждения, план мероприятий по устранению выявленных недостатков. | До 01.09.2020 года(Ежегодно) | Директор школы |
|  | Соответствие материально-технической базы реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Информация о соответствии, план мероприятий по устранению выявленных несоответствий. | Постоянно | Директор школы |
|  | Укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП СОО. | Информация об укомплектованности библиотеки, с указанием доли обеспеченности предметов учебного плана ООП СОО. | До 01.09.2020 года(ежегодно) | Директор школы, библиотекарь |
|  | Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Перечень доступных и используемых ЭОР. | До 01.09.2020 года | Директор школы, зав.каб.информатики |
|  | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | Информация о системе ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся (контент – фильтрация). | До 01.09.2020 года | Директор школы, зав.каб.информатики |
|  | В основной школе организованы постоянно действующие площадки для свободного самовыражения учащихся (театр, газета, радио и т.п.) | Действующие площадки для свободного самовыражения учащихся (положение, программа, расписание). | До 01.09.2020 года | Администрация |
|  | Оснащение учебных кабинетов интерактивным учебным оборудованием | 100% кабинетов оснащены оборудованием. | До 01.09.2020года | Директор школы, зав.каб.информатики |
|  | Подготовка помещений для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством (лаборатории и мастерские) | Наличие помещений для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством. | До 01.09.2020 года | Администрация, рабочая группа |
|  | Подготовка помещений для занятий музыкой, хореографией, изобразительным искусством | Наличие помещений для занятий музыкой, хореографией, изобразительным искусством. |  |  |
|  | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры общеобразовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности образовательного процесса (например, положения о культурно-досуговом центре, медиатеке, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре и др.). | Приказ об утверждении локальных актов, перечень локальных актов, локальные акты. | До 01.09.2015 года | Директор школы |
| Организационное обеспечение введения ФГОС СОО | Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур общеобразовательного учреждения по подготовке и введению ФГОС. | Приказ об утверждении плана работы рабочей группы по подготовке и введению ФГОС СОО. | Август 2015 года | Директор школы |
|  | Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность. | Пакет методик для проведения диагностики в общеобразовательном учреждении. Диагностические материалы (анкеты, опросники и пр.), рекомендации для специалистов (педагогов-психологов, социальных педагогов) | 2015-2016 уч. год | Администрация, рабочая группа |
|  | Проведение анкетирования по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана. | Информационная справка по результатам анкетирования. | 2015-2016 уч. год | Администрация, рабочая группа |
|  | Реализация современной модели взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, культуры и спорта и т.п., обеспечивающих организацию внеурочной деятельности | Договоры между общеобразовательным учреждением и учреждением дополнительного образования. | До 01.09.2020 года | Администрация |
|  | Использование современных форм представления детских результатов, в том числе: - портфолио, - защита творческих, проектных и исследовательских работ - и пр. | Локальные акты. | До 01.09.2020 года | Администрация, рабочая группа |
| Информационное обеспечение введения ФГОС | Информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения ФГОС | Протоколы родительских собраний, конференций, заседаний органа государственно-общественного управления, на которых происходило информирование родительской общественности. Публикации в СМИ. | Каждый учебный год | Администрация, рабочая группа |
|  | Использование информационных ресурсов общеобразовательного учреждения (сайт, Интернет-страничка и т.д.) для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией ООП. | Перечень видов используемых информационных ресурсов ОУ с указанием электронных адресов. | Каждый учебный год | Администрация, рабочая группа |
|  | Изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам введения новых стандартов. Проведение анкетирования на родительских собраниях. | Протоколы родительских собраний. Информация по результатам анкетирования с указанием доли родителей, охваченных анкетированием и долей родителей, настроенных позитивно, негативно и нейтрально. | Каждый учебный год | Администрация, рабочая группа классные руководители |
|  | Наличие в Публичном докладе общеобразовательного учреждения раздела, содержащего информацию о ходе введения ФГОС. | Адрес страницы сайта, на которой размещен Публичный доклад общеобразовательного учреждения. | Каждый учебный год | Кутузов В.Е. |
| Психолого-педагогическое обеспечение | Наличие комплексной многоуровневой модели психолого-педагогического сопровождения учащихся: - МО классных руководителей | Положение о психолого-педагогической службе. | Каждый учебный год | Классные руководители |
| Кадровое обеспечение | Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС СОО. Проведение анкетирования, мониторинга готовности педагогов. | Диагностический инструментарий. Информационная справка по результатам анкетирования (мониторинга готовности), план мероприятий по устранению выявленных проблем. | Каждый учебный год | Администрация, рабочая группа |
|  | Укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками | 100%- комплектация | До 01.09.2020 года | Директор школы |
|  | Повышение квалификации педагогического коллектива, обеспечивающее профессиональную компетентность в организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СОО. | 100% коллектива прошли повышение квалификации по ФГОС ОО. | До 01.09.2020 года | Директор школы |
|  | Разработка (корректировка) плана научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС СОО. | План-график внутришкольного повышения квалификации. | Каждый учебный год | Администрация |

ШАГ 3: Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений

| № п/п | Единичные проекты по реализации ФГОС Наименование мероприятий | Ожидаемые результаты (продукты, услуги) | Сроки | Ответственные, Руководители проектных групп, ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка целевого раздела ООП СОО. - Пояснительная записка. - Планируемые результаты. - Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО (5 класс). | Целевой раздел ООП СОО. | До 01.01.2020 года | Администрация, рабочая группа |
|  | Разработка содержательного раздела ООП СОО. - Программа развития УУД. - Программа отдельных учебных предметов, курсов (5 класс). - Программа воспитания и социализации обучающихся. - Программа коррекционной работы. | Содержательный раздел ООП СОО. | До 01.01.2020 года | Администрация, рабочая группа |
|  | Разработка организационного раздела ООП СОО. - Учебный план (5 класс). - Система условий реализации ООП СОО. | Организационный раздел ООП СОО. | До 01.01.2020 года | Администрация, рабочая группа |

ШАГ 4: Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы

| № п/п | Этапы единичного проекта | Ожидаемые результаты (продукты, услуги) | Сроки |  | Ответственные, исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |
| 1. | Разработка целевого раздела ООП СОО. |  |  |  |  |
|  | - Разработка пояснительной записки. | Пояснительная записка. | сентябрь 2015 года | До 01.09.2020 года | Администрация, рабочая группа |
|  | - Разработка планируемых результатов. | Планируемые результаты. | октябрь 2015 года | До 01.09.2020 года |  |
|  | - Разработка системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО (5 класс). | Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО (5 класс). | Октябрь 2015 года | До 01.09.2020 года |  |
| 2. | Разработка содержательного раздела ООП СОО. |  |  |  |  |
|  | - Разработка программы развития УУД. | Программа развития УУД. | сентябрь 2015 года | До 01.09.2020 года | Администрация, рабочая группа |
|  | - Разработка программы отдельных учебных предметов, курсов (5 класс). | Программа отдельных учебных предметов, курсов (5 класс). | сентябрь 2015 года | До 01.09.2020 года |  |
|  | - Разработка программы воспитания и социализации обучающихся. | Программа воспитания и социализации обучающихся. | сентябрь 2015 года | До 01.09.2020 года |  |
|  | - Разработка программы коррекционной работы. | Программа коррекционной работы. | сентябрь 2015 года | До 01.09.2020 года |  |
| 3. | Разработка организационного раздела ООП СОО. |  |  |  |  |
|  | - Разработка учебного плана (5 класс). | Учебный план (5 класс). | май 2015 года | Каждый учебный год | Администрация, рабочая группа |
|  | - Разработка системы условий реализации ООП СОО. | Система условий реализации ООП СОО. | Сентябрь 2015 года | До 01.09.2020 года | Администрация, рабочая группа |

ШАГ 5: Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе

| № п/п | Объект контроля | Ответственный | Методы сбора информации | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Степень освоения педагогами технологий системно-деятельностного подхода, ФГОС СОО. | Администрация, рабочая группа | Изучение документации, собеседование, наблюдение за деятельностью | До 01.09.2020 года |
|  | Степень обеспеченности материально-техническими ресурсами в соответствии с ФГОС СОО. | Администрация, рабочая группа | Изучение документации, контроль по мере необходимости | 2 раза в год |
|  | Проект ООП СОО. | Администрация, рабочая группа | Изучение документации, контроль по мере необходимости | До 15.08.2015 года |
|  | Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС СОО. | Администрация, рабочая группа | Изучение документации | До 01.09.2015 года |
|  | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для учащихся 5 классов. | Администрация, рабочая группа | Изучение документации, собеседование, наблюдение за деятельностью | До 01.09.2015 года |